Слайд 1. Титульный

Здравствуйте! Тема моего доклада — «Задача календарного планирования». Сегодня мы разберем, как математические методы помогают превратить хаос производственных процессов в четкий и эффективный график.

Слайд 2. От мануфактуры к индустрии

Почему это важно? Раньше, на мануфактурах, мастер мог планировать работу «на глаз». Но с приходом индустриализации и современных технологий сложность выросла в тысячи раз. Сегодня ошибка в последовательности задач — это не просто опоздание, это огромные финансовые потери, простои дорогого оборудования и срыв логистических цепочек. Календарное планирование сегодня — это ответ на вызов глобальной конкуренции, где время дороже золота.

Слайд 3. Три базовых элемента планирования

Чтобы решить задачу планирования, мы выделяем три обязательных элемента. Во-первых, это работы. У каждой есть своя длительность и дедлайн. Во-вторых, машины или ресурсы. Они ограничены: станок не может делать две детали одновременно. И в-третьих, технологический маршрут. Это жесткие правила: мы не можем покрасить деталь, пока она не отлита. Именно на стыке этих трех элементов и рождается наше расписание.

Слайд 4. Классификация систем планирования

В теории оптимизации мы делим системы на три типа.

- Одностадийные — когда работа делается на одном станке.

- Потоковые линии (Flow Shop) — как конвейер, где все работы идут в одном порядке.

- Многомаршрутные системы (Job Shop) — это самый сложный вариант, где у каждой детали свой путь. Здесь станки начинают конфликтовать за детали, и наша задача — эти конфликты разрешить.

Слайд 5. Целевые функции оптимизации

Как понять, что наш план хорош? Мы используем три главных критерия.

- Первый — Makespan, то есть общее время завершения всех работ. Чем оно меньше, тем быстрее мы освободим цех.

- Второй — максимальное запаздывание. Мы боремся за репутацию и хотим, чтобы никто не ждал заказ лишнее время.

- Третий — время в системе. Мы стремимся, чтобы детали не лежали на складе, а постоянно были в работе.

Слайд 6. Математическая сложность задачи

Здесь мы сталкиваемся с главной проблемой: задача календарного планирования относится к классу NP-трудных. Что это значит? Для 10 работ существует 3,5 миллиона вариантов расписания. Для 20 работ вариантов больше, чем песчинок на Земле. Мы не можем просто перебрать их все на компьютере — нам нужны хитрые методы поиска.

Слайд 7. Методы решения задачи расписаний

Мы решаем эту проблему тремя путями.

- Точные методы (например, метод ветвей и границ) гарантируют идеал, но работают долго.

- Эвристики — это быстрые правила. Например: «делай сначала короткие задачи». Это быстро, но не всегда идеально.

- Метаэвристики — это «умные» алгоритмы, которые имитируют природу: генетику или поведение муравьев, чтобы найти лучшее решение в океане вариантов.

Слайд 8. Программная реализация на предприятии

В реальности математика работает внутри софта. ERP собирает общие данные, APS — это «мозг», который считает само расписание с помощью алгоритмов, а MES следит за его исполнением в цеху. Если эти три системы работают слаженно, предприятие превращается в единый точный механизм.

Слайд 9. Учёт неопределенностей и рисков

Но план — это не догма. Станки ломаются, люди болеют. Поэтому мы используем два подхода. Проактивный — когда мы заранее закладываем в план «буферы» времени на случай сбоя. Реактивный — когда система мгновенно пересчитывает график, как только что-то пошло не так. Это позволяет сохранять устойчивость даже в условиях хаоса.

Слайд 10. Ключевые выводы

Подведем итоги. Календарное планирование — это фундамент эффективности. Оно требует баланса между математической точностью и скоростью принятия решений. Главный вывод прост: в современном мире побеждает не тот, у кого больше станков, а тот, кто умеет эффективнее всего распределить их работу во времени. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы!